## 🎯 Спринты_и_Задачи
RevOps Enterprise OS — Мастер-Планнер Спринтов и Задач Фаундера
ID | Стрим | Задача / Инициатива | Приоритет | Дедлайн | Статус | Артефакт / Файл | Заметки и результат
T-01 | CRM Connectors | Харденинг коннекторов amoCRM и Битрикс24 (защита от 429/503, батчинг, резолв дублей) | P0 | 01.10.2026 | ✅ ВЫПОЛНЕНО | amocrm_connector.py, bitrix24_connector.py | 105 тестов проходят (100% PASS), лимиты 6 и 2 rps соблюдены
T-02 | Legal 152-ФЗ | Сборка юридического комплекта безопасности для клиентов (5 шаблонов по 152-ФЗ) | P0 | 01.10.2026 | ✅ ВЫПОЛНЕНО | docs/152-ФЗ_Комплект_Безопасности.docx | Включает согласие менеджера, приказ, регламент 30 дней
T-03 | Partnerships | Оффер для интеграторов CRM с 25-30% ревшаром (One-Pager DOCX + скрипты TG/Email) | P0 | 01.10.2026 | ✅ ВЫПОЛНЕНО | docs/Партнерское_Предложение_Интеграторам_CRM.docx | Выплаты 12 250 - 36 000 ₽/мес на клиента, скрипты готовы
T-04 | Speech Engine | Модуль распознавания речи speech_engine.py по 152-ФЗ с токенизацией ПДн | P0 | 01.10.2026 | ✅ ВЫПОЛНЕНО | speech_engine.py, test_speech_engine.py | Yandex SpeechKit Deferred (0.02 ₽/мин) + Groq fallback + Excel sync
T-05 | Lead Magnet | Экспресс-аудит 3 звонков (run_express_audit.py) для холодного/теплого выхода | P0 | 01.10.2026 | ✅ ВЫПОЛНЕНО | run_express_audit.py, карточка HTML на Desktop | Выдает 1-page отчет + готовый текст в Telegram с расчетом потерь
T-06 | Web / Landing | Интерактивный B2B-лендинг с калиброванным калькулятором ROI | P0 | 01.10.2026 | ✅ ВЫПОЛНЕНО | presentation/landing.html | 18% SQL, 18% слив, возврат 35%, 1-клик запуск на Desktop
T-07 | Product Demo | Сборка 5-вкладочного Enterprise Showcase Excel (.xlsx) без скрытых формул | P1 | 01.10.2026 | ✅ ВЫПОЛНЕНО | RevOps_Platform_Demo_Sample.xlsx | Вшит в сайт через Base64 + лежит на Рабочем столе
T-08 | GTM / Outreach | Первая рассылка оффера 10 интеграторам amoCRM и Битрикс24 | P0 | 02.10.2026 | ⏳ В РАБОТЕ | Вкладка 'Пайплайн_Интеграторов' | Цель: 2 партнерских созвона на этой неделе
T-09 | Deployment | Развертывание веб-сайта на публичном домене / хостинге | P1 | 02.10.2026 | ⏳ В РАБОТЕ | example.qwen.site / Vercel | Код готов, проверить мобильную верстку и форму
T-10 | Pilot Delivery | Проведение первого платного пилотного спринта (29 000 ₽) | P0 | 07.10.2026 | 📋 БЭКЛОГ | Пайплайн клиентов | Оцифровать 100% звонков первого клиента, выдать список спасения
T-11 | Telegram Bot | Подключение вебхука живой CRM к telegram_bot.py для realtime-алертов | P1 | 10.10.2026 | 📋 БЭКЛОГ | telegram_bot.py | Утренний фокус в 08:30 + SOS-алерт при сливе Next Step
T-12 | Legal NPD | Подготовка формы договора-оферты и акта для Самозанятого через 'Мой Налог' | P2 | 12.10.2026 | 📋 БЭКЛОГ | docs/Договор_Оферта_Самозанятый.docx | Статья 15 422-ФЗ, 0% НДС, безналичный расчет с юрлицами

## 💡 База_Знаний_и_УТП
База Знаний Продукта: Позиционирование, УТП и 3 Ключевые Боли Клиентов
🔥 ГЛАВНОЕ УНИКАЛЬНОЕ ТОРГОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (УТП)
«Мы не просто слушаем ваши звонки. Мы находим, почему вы теряете деньги, и пишем вам пошаговый план, как это исправить». Это УТП четко отделяет продукт от конкурентов. Мы не продаем софт — мы продаем результат: повышение эффективности отдела продаж.
🎯 3 КЛЮЧЕВЫЕ БОЛИ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ (Коммерческие директора, РОПы, Собственники)
Боль | Формулировка клиента | Суть проблемы в бизнесе |  | Наше решение в RevOps OS
Боль №1 | «Я не знаю, почему мы теряем сделки» | Руководитель видит, что план по выручке не выполняется, но причина скрыта в сотнях звонков (качество лидов? возражения? слив Next Step?). Наш продукт дает объективный математический ответ с точностью до рубля. |  | Отчет CFO + Экспресс-аудит 3 звонков
Боль №2 | «Мои менеджеры не растут» | Руководитель тратит время на тренинги, но менеджеры продолжают отпускать клиентов фразой 'подумайте'. Наш продукт дает конкретные данные по 13 критериям для адресного коучинга каждого менеджера. |  | Пульт РОПа + Рейтинг менеджеров
Боль №3 | «Мне нужно быстро получить результат» | Классический консалтинг занимает 2-3 месяца и стоит сотни тысяч. Наш продукт оцифровывает весь отдел за 7 дней пилотного спринта (29 000 ₽) с гарантией окупаемости. |  | 7-дневный пилотный спринт
⚖️ МАТРИЦА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ (ПОЧЕМУ МЫ ВЫИГРЫВАЕМ У КОНКУРЕНТОВ)
Классический консалтинг | Слишком дорого (от 300 000 ₽) и долго (2-3 месяца). Дают PDF-отчет и уходят, внедрение виснет. |  | RevOps OS: запуск за 7 дней, подписка от 49 000 ₽/мес, автоматический надзор 24/7.
Обычная речевая аналитика (SaaS) | Слишком технично. Дают облако тегов и транскрипты, но не говорят РОПу, что делать и сколько денег теряется. |  | RevOps OS: готовые алерты РОПу в Telegram и расчет потерь в рублях.
Зарубежный Revenue Intelligence (Gong) | Заблокирован в РФ, не поддерживает amoCRM/Битрикс24, нарушает 152-ФЗ, стоит от $120/пользователь. |  | RevOps OS: 100% серверы в РФ (152-ФЗ), нативная интеграция с amoCRM и Битрикс24.

## 🤝 Пайплайн_Интеграторов
Воронка Работы с Партнерами-Интеграторами CRM (Оффер 25–30% Recurring RevShare)
№ | Компания-Интегратор | CRM Стек | Город / Сайт | Контакт (TG / Email) | Статус | Условия RevShare | Потенциал (клиентов) | Следующий шаг
1 | Интегратор 1 (Топ amoCRM) | amoCRM | Москва | @partner_ceo | В плане на контакт | 25% (12 250 - 30 000 ₽/мес) | 15-20 активных | Отправить оффер в Telegram
2 | Интегратор 2 (Золотой Битрикс24) | Битрикс24 | СПб | @bitrix_lead | В плане на контакт | 30% (от 3 клиентов) | 25-30 активных | Отправить One-Pager на почту
3 | Интегратор 3 (CRM + Телефония) | amoCRM / Б24 | Екатеринбург | ceo@crm-ural.ru | В плане на контакт | 25% | 10 активных | Созвон в Zoom на 15 минут
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

## 🎙️ Клиентские_Пилоты
Воронка Клиентов: Экспресс-Аудит (0 ₽) → 7-дневный Пилот (29 000 ₽) → Подписка
№ | Компания / Клиент | Сфера бизнеса | Менеджеров ОП | Средний чек | CRM | Статус аудита | Пилот (29к) | Тариф подписки | Заметки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

## 💬 Быстрые_Скрипты
Готовые Скрипты и Шаблоны Сообщений (Копировать / Вставить)
Шаблон 1: Telegram партнеру-интегратору CRM
Приветствую! Вижу, вы плотно занимаетесь внедрением amoCRM/Битрикс24. Мы разработали надстройку RevOps AI Supervisor: она решает главную боль клиентов после внедрения CRM — 'менеджеры не ведут сделки и не фиксируют Next Step'. Система слушает 100% звонков через Whisper, находит утечки и присылает РОПу готовый список спасения в Telegram. Предлагаем партнерство: 25–30% пожизненного ревшара с каждого чека (от 12 250 до 36 000 ₽/мес на клиента). Всю техподдержку и аналитику ведем мы. Удобно глянуть короткий One-Pager в Word на 1 страницу?
Шаблон 2: Telegram собственнику после экспресс-аудита 3 звонков
Приветствую! Прогнали 3 ваших тестовых звонка через ИИ-супервизор RevOps. Результат экспресс-диагностики: • Средний балл качества: 7.3 из 13 (норматив B2B: ≥ 10.5) • Главная утечка: в 2 из 3 звонков менеджеры отпустили клиента без даты следующего контакта ('ну спишемся', 'подумайте'). • Оценка потерь: при 150 лидах и чеке 400к вы теряете ~1.9М ₽ каждый месяц на брошенных сделках. Интерактивную карточку аудита прикрепил файлом. Предлагаю запустить 7-дневный пилот за 29 000 ₽ — оцифруем 100% звонков и вернем от 400 000 ₽ зависших сделок уже на этой неделе. Удобно созвониться завтра в 11:30 на 10 минут?
Шаблон 3: Ответ юристу / службе безопасности по 152-ФЗ
Безопасность полностью закрыта по 152-ФЗ РФ: 1. Все серверы и базы данных находятся в Москве (Yandex Cloud / Selectel, сертификаты ФСТЭК УЗ 1-2). 2. До отправки в нейросеть работает криптографический модуль PIISanitizer: телефоны и email маскируются в [PHONE_TOKEN_X], персональные данные наружу не выходят. 3. Аудиозаписи автоматически удаляются через 30 дней. 4. Передаем полный юридический комплект: согласие сотрудника (ст. 86 ТК РФ), приказ о контроле качества и текст дисклеймера для АТС. 5. Оплата по безналичному расчету (Самозанятый, ст. 15 422-ФЗ, 0% НДС, чек 'Мой Налог').